附件：

本溪市2015年国防动员潜力调查统计工作暨国防动员信息系统建设实施计划

| 阶段划分 | 实 施 内 容 | 组 织 方 法 | 月 份 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署任务阶段 | 组织召开全市潜力调查统计暨国防动员信息系统建设部署会 | 制定工作计划，明确思路目标，健全组织领导机构，下发2015版《国防动员潜力调查统计表》，组织召开全市潜力调查部署会，采取以会代训的形式，明确标准，细化任务，统一程序。 | 5月下旬 | 市国动委综合办 |
|  | 督导各县（区）组织召开潜力调查统计暨国防动员信息系统建设部署会，进一步明确任务、标准和时限 |  | 5月底前 | 市国动委综合办及各职能办公室 |
| 组织实施阶段 | 完成市、县（区）两级基础数据网的接入节点和接入终端建设 | 按任务节点，由市国动委综合办公室及各职能办公室及相关部门分头组织实施 | 5月底至6月初 | 市委机要局、市政府办公厅电子政务处、市经济和信息化委 |
|  | 接收上级配发电子地图，完成相关动态信息引接工作 |  | 6月中下旬 | 市国动委综合办及相关部门 |
|  | 进行综合潜力、人民武装、国民经济、交通运输、人民防空、政治动员、信息动员等七个方面内容潜力调查和逐项统计 |  | 6月底前 | 市国动委综合办及各职能办公室 |
|  | 对各县（区）潜力调查开展情况进行督查 |  | 7月中旬 | 市国动委综合办及各职能办公室 |
| 成果梳理运用阶段 | 国动委各职能办公室归口统计各专业潜力数据，形成评估报告 | 市国动委综合办公室及各职能办公室分头组织实施，统一汇总 |  | 市国动委综合办及各职能办公室 |
|  | 总结讲评潜力调查完成情况 | 召开全市潜力调查电视电话会议进行逐项讲评，通报表彰先进单位和个人 | 7月底前 | 市国动委综合办及各职能办公室 |
| 备注 |  |  |  |  |