2019年本溪市《政府工作报告》重点工作任务分解落实表

完成时限：2019年底前

| 类 别 | 指 标 任 务 | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要经济指标 | 1．地区生产总值增长与全省保持同步。 由市发展改革委分解落实指标。 | 市发展改革委 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | 2．固定资产投资增长10%。 由市发展改革委分解落实指标。 |  |  |  |
|  | 3．一般公共预算收入增长8%左右。 由市财政局分解落实指标。 | 市财政局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | 4．规模以上工业增加值增长8%。 由市工业和信息化局分解落实指标。 | 市工业和信息化局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | 5．社会消费品零售总额增长7%。 由市商务局分解落实指标。 | 市商务局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | 6．城乡居民收入增长和经济增长基本同步。 | 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、不断壮大工业经济 | （一）全力服务本钢提质增效 | 1．加快释放2000万吨优质钢材产能。 | 本钢 市发展改革委 市工业和信息化局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．重点推进60万吨高端优质线材生产线项目、本钢1700热轧完善改造项目、北营公司炼钢一区产能置换工程、特钢电炉升级改造工程、热镀锌高强钢及镀铝硅生产线工程、一冷轧改造工程和焦炉脱硫脱硝污染治理等项目开工建设，1号转炉节能环保改造等项目竣工投产，新建四冷轧工程等项目开展前期工作。 | 市工业和信息化局 本钢 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．全力支持服务本钢集团混改。 | 市国资委 市工业和信息化局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （二）做深做细钢铁精深加工产业 | 1．推动大台沟铁矿探矿井建设、龙新矿业思山岭铁矿恢复建设、本溪东方三家子矿业铁精粉项目投产达效，地方采选企业向本钢全年供应铁精粉力争达到500万吨。 | 市工业和信息化局、市发展改革委、本钢，明山区政府、南芬区政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．重点推动本溪银龙年产10万吨预应力棒线材生产线、本溪金桥焊材年产18万吨高端焊条焊丝生产线及德科斯米尔、华岳精工等企业释放产能，辽宁民盛智能橡塑机械研发及产业化等项目竣工，加快恒达钢铁物流园建设，废钢铁加工配送基地力争实现产量150万吨，产能达到400万吨。 | 市工业和信息化局 市发展改革委 本溪县政府 平山区政府 溪湖区政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．全市钢铁深加工产业实现工业产值增长10%以上。 | 市工业和信息化局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、不断壮大工业经济 | （三）推进生物医药产业发展 | 1．推动恒康、药联、恒宝参药、祥云药业等重点企业加快释放产能，上海绿谷治疗阿尔茨海默症新药上市，好护士健康科技保健食品、国药中金龙参、上药人参精深加工等一批产业项目投产达效。 | 市工业和信息化局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．推进上药集团研发中试基地、成大疫苗等续建项目加快建设，鼎持生物等项目开工建设。 |  |  |  |
|  | （四）提升智能制造水平 | 1．建设高强钢冷轧生产线国家智能制造示范等项目，力争10个以上新产品开发、关键技术研发、产品质量技术攻关项目列入省计划。 | 市工业和信息化局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．认定市级以上企业技术中心3至5家。 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市科学技术局、市财政局、市税务局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （五）加快民营企业发展 | 1．开展“服务企业年”活动，全面落实支持民营经济高质量发展19条政策，降低企业用地、用电、用工成本，电力市场交易电量占比达45%以上。 | 市发展改革委、市科学技术局、市工业和信息化局、市公安局、市司法局、市财政局、市人社局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市商务局、市市场监督管理局、市营商环境建设局、本溪供电公司，各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、不断壮大工业经济 | （五）加快民营企业发展 | 2．金融机构对民营企业贷款连续三年每年新增100亿元。 | 市发展改革委 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．建立民营企业贷款担保基金。 | 市发展改革委 市财政局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．力争实现“个转企”400户。 | 市市场监督管理局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．力争实现“小升规”40户、“规升巨”5户。 | 市工业和信息化局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 6．构建亲清政商关系，大力弘扬企业家精神，保障企业家合法的人身和财产权益，保障企业合法经营，让民营企业安心放心创业发展。 | 市工商联、市工业和信息化局、市公安局、市营商环境建设局、市市场监督管理局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
| 三、加快推动旅游等服务业发展 | （一）强化旅游规划统筹 | 1．完善旅游规划体系，编制实施本溪市全域旅游规划和两县国际旅游度假区规划，着力打造全域旅游发展空间布局。 | 市文化旅游和广播电视局，本溪县政府、桓仁县政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．与华侨城旅投集团开展战略合作，开发优质旅游资源。 | 市文化旅游和 广播电视局 |  |  |
|  |  | 3．推行重点国有旅游景区混合所有制改革，组建本溪市旅游集团，推动全市旅游资源整合上市。 |  |  |  |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、加快推动旅游等服务业发展 | （二）突出旅游特色发展 | 1．做好“冰雪+温泉”文章，推动云山滑雪场二期、关东滑雪场一期、天著温泉、观山湖温泉等一批项目建成运营，策划推出回龙湖冬捕、冰上龙舟、雪乡民宿等冬季旅游项目。 | 市文化旅游和广播电视局，本溪县政府、桓仁县政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．促进文旅融合发展，深入挖掘本溪地域文化，开发更具文化内涵的旅游商品，整合红色旅游、工业旅游资源，充分利用辽宁东北抗日义勇军纪念馆、辽宁东北抗联史实陈列馆、文物遗迹、世界文化遗产、非物质文化遗产等开展文化体验旅游。 | 市文化旅游和广播电视局，各县（区） |  |  |
|  |  | 3．加快实施本溪湖工业遗产群一号高炉等保护修缮项目。 | 市文化旅游和广播电视局，溪湖区政府 |  |  |
|  |  | 4．丰富枫叶旅游内涵，推动枫林谷三期、大冰沟开发等项目加快建设。 | 市文化旅游和广播电视局，各县（区） |  |  |
|  |  | 5．发展康养旅游业态，推进熙康云舍等项目建设。 |  |  |  |
|  |  | 6．开发农业休闲观光旅游，打造田园综合体和田园艺术景观，培育精品乡村民宿10处以上。 |  |  |  |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、加快推动旅游等服务业发展 | （三）健全旅游服务体系 | 1．精心打造旅游环线，加快干线公路与景区公路连接线及相邻景区之间公路建设。 | 市文化旅游和广播电视局、市交通运输局，各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．布局建设市县两级游客集散服务中心。 | 市文化旅游和广播电视局，本溪县政府、桓仁县政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．建设枫都庄园等有档次的特色酒店。 | 市文化旅游和广播电视局，各县（区） |  |  |
|  |  | 4．实施智慧旅游工程，建设旅游电子商务、大数据、应急指挥系统。 | 市文化旅游和 广播电视局 |  |  |
|  |  | 5．城乡新建、改造标准化旅游公厕36座。 | 市文化旅游和广播电视局，各县（区） |  |  |
|  | （四）加强旅游宣传营销 | 实施品牌营销战略，加大运用新媒体宣传力度，塑造特色鲜明的“中国枫叶之都”“中国温泉之城”旅游目的地品牌形象，巩固优质客源市场，深度开发新的客源市场，全年旅游总收入保持12%左右增长。 | 市文化旅游和 广播电视局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （五）大力发展商贸物流服务业 | 1．推动商贸企业线上线下融合发展。 | 市商务局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．大力培育物流配送、电商等新业态，推进本溪商贸冷链物流二期、富虹商业综合体等项目建设。 | 市商务局 市国资委 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．推进电商乡镇村建设，强化电商人才培养，培训800人次。 | 市商务局 本溪县政府 桓仁县政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、全力抓好项目建设 | （一）深入推进双招双引 | 1．积极开展“项目引进年”活动，紧密对接十大重点领域全国50强企业，实施精准招商，主动“走出去、请进来”，争取在钢铁精深加工、精密铸件、汽车零部件、生物医药等领域，引进重点项目120个以上。 | 市商务局 市工业和信息化局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．积极参与“一带一路”建设，深化与江苏泰州对口合作，全方位融入沈阳经济区，推进开放合作向纵深发展。 | 市发展改革委 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．实施“百千万人才计划”“专业技术人才知识更新工程”“高技能人才振兴计划”，积极引进高端人才、创新创业人才。 | 市人社局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （二）加快重点项目建设 | 1．推进天士力、腾龙房车、福耀玻璃第三条生产线等一批在建项目竣工投产运营。 | 市发展改革委 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．推进鑫暾生物质发电、康恩贝和辽宁参康源北药合作项目、金桥焊丝等一批签约项目开工建设。 |  |  |  |
|  |  | 3．推进早期棚改、南芬城市供水等一批民生项目建成使用。 | 各县（区），市发展改革委、市住房和城乡建设局、市水务局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、全力抓好项目建设 | （三）争取政策资金支持 | 1．抢抓国家新一轮振兴东北老工业基地政策机遇，包装储备一批项目，积极争取国家和省政策资金支持，全年向上争取资金增长10%以上。 | 市发展改革委 市财政局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．加快推进溪田铁路电气化提速改造项目前期工作。 | 市交通运输局、市发展改革委，本溪县政府、明山区政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．加快推进本桓（宽）高速公路项目前期工作。 | 市交通运输局、市发展改革委，本溪县政府、桓仁县政府、明山区政府 |  |  |
|  |  | 4．加快推进大雅河和太子河抽水蓄能电站项目前期工作。 | 市发展改革委 本溪县政府 桓仁县政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．加快推进氢能产业园项目前期工作。 | 本溪高新区管委会 市发展改革委 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （四）大力发展飞地经济 | 结合发展基础、资源禀赋和特色优势，以飞地经济为载体，落实飞地经济园区政策，推动县域经济发展，力争两县建成飞地经济园区，各乡镇都要有飞地经济项目落地，不断培育壮大县域特色产业集群，推动县域产业转型升级。 | 市商务局 本溪县政府 桓仁县政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、持续深化改革创新 | （一）继续优化提升营商环境 | 1．进一步简政放权，深入实施“多证合一”“证照分离”改革，全面深化“互联网+政务服务”，全面推行马上办、网上办、就近办、一次办，提升审批服务规范化、智能化、便捷化水平。 | 市营商环境建设局 市市场监督管理局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．一般性经营企业开办时间压缩至3个工作日内，力争建设项目审批时限压减至90个工作日，不动产登记5天办结，高频事项实现“最多跑一次”，政务服务事项网上可办率不低于70%。 | 市营商环境建设局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市市场监督管理局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．向本溪桥北和本溪湖两个经济开发区下放市级审批权力。 | 市委编办、市营商环境建设局，平山区政府、溪湖区政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．在规上企业中实行“项目管家”制度。 | 市工业和信息化局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （二）推进国资国企改革 | 1．加快推动国有企业混合所有制改革。 | 市国资委 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．完善国有企业法人治理结构，深化“三项制度”改革。 |  |  |  |
|  |  | 3．完成“僵尸企业”处置任务，稳妥推进厂办大集体改革。 |  |  |  |
|  | （三）提高科技创新能力 | 1．围绕生物医药、钢铁精深加工重点产业布局，优化和完善重点实验室、产业技术创新平台，获批省级以上科研平台5家。 | 市科学技术局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．构建产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新支持，新增高新技术企业6家。 |  |  |  |
|  |  | 3．促进形成市、县区科技成果转化体系，力争实现成果转化70项，有效专利拥有量达到410件以上。 |  |  |  |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、大力实施乡村振兴战略 | （一）推动特色农业发展 | 1．持续推进山野菜、食用菌、优质米、冰葡萄等“一村一品”特色优势产品发展。 | 市农业农村局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．促进中草药种植规模化、标准化，以黄精为主的中药材种植面积增长5%。 |  |  |  |
|  |  | 3．林下药材基地新增3万亩，干坚果经济林基地新增2万亩。 |  |  |  |
|  |  | 4．建设生态田园、生态药园，推进“三品一标”认证工作。 |  |  |  |
|  |  | 5．市级农业龙头企业稳定在120家左右，农产品加工集聚区主营业务收入增长7%以上，加快形成农业特色化、规模化、品牌化、多样化发展格局。 |  |  |  |
|  | （二）深化农业农村改革 | 1．推进资源变资产、资金变股金、农民变股东改革。 | 市农业农村局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．稳步推进和完善农村土地“三权分置”制度，推进家庭农场建设，确权登记颁证率达到90%以上。 | 市农业农村局 市自然资源局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．继续做好农村集体产权制度改革工作，推进组建村集体经济合作社。 | 市农业农村局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、大力实施乡村振兴战略 | （二）深化农业农村改革 | 4．全面完成新一轮全国集体林业综合改革试验区建设任务，实现林地标准化、规模化、集约化经营，推动林下经济健康发展。 | 市林业和草原局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （三）加快生态宜居乡村建设 | 1．加大农村人居环境整治力度，开展农村“六边”垃圾和“三堆”清理整治。 | 市农业农村局 市住房和城乡建设局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．统筹规划乡村供水、排水、道路、照明、能源供应、公厕等配套设施建设，高标准建设国家级特色小镇、省级特色乡镇。 |  |  |  |
|  |  | 3．推进“四好农村路”建设，完成农村公路建设工程106公里。 | 市交通运输局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．做好农村危房改造工作。 | 市住房和城乡建设局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
| 七、不断提升城市建设管理水平 | （一）强化城市总体规划引领 | 1．开展城市总体规划论证报批，有效指导城市建设。 | 市自然资源局 本溪县政府 桓仁县政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．推行“多规合一”，进一步完善城乡规划体系，启动城市交通等专项规划编制工作。 |  |  |  |
|  |  | 3．严格规划审批，强化规划监管，切实提高城乡规划的科学性、权威性、严肃性。 |  |  |  |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、不断提升城市建设管理水平 | （二）推进城市基础设施建设 | 1．积极推进滨河北路、竖井路等道路维修改造，开工建设新溪湖大桥。 | 市住房和城乡建设局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．推进太子河生态环境整治和防洪治理。 | 市水务局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．完成威宁大街地下综合管廊和南沙河污水截流工程。 | 市住房和城乡建设局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．维修峪明路二号桥和振兴桥等2座危桥，建设峪明路高峪过街天桥。 |  |  |  |
|  |  | 5．完善城市生活垃圾和污泥无害化处理设施。 |  |  |  |
|  | （三）实施城市精细智慧管理 | 1．继续开展城市管理年活动，深化全市老旧小区综合整治，全面高质量完成早期棚改小区维修改造任务。 | 市住房和城乡建设局 平山区政府 明山区政府 溪湖区政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．积极推进本钢等国有企业家属住宅“三供一业”维修改造。 | 市国资委 市住房和城乡建设局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．因地制宜推动建立物业管理长效机制。 | 市住房和城乡建设局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．实施“城市双修”，打造一批示范道路、示范社区、示范公园和示范亮化单位。 | 市住房和城乡建设局 平山区政府 明山区政府 溪湖区政府 |  |  |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、不断提升城市建设管理水平 | （三）实施城市精细智慧管理 | 5．深入推进城市数字化、精细化、网格化、智慧化管理，充分发挥数字化城市管理平台作用，建立快速反应机制，不断提高城市基础设施完好率和维修及时率。 | 市住房和城乡建设局 平山区政府 明山区政府 溪湖区政府 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 6．切实加强房地产市场管理，严格审批、有效监管，力争完成剩余未验收入住房屋确权和超期回迁工作任务，杜绝再发生此类问题。 | 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市消防局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （四）持续改善生态环境 | 1．坚持“突破水、巩固气、治理土”，大力推进污染防治。 | 市生态环境局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．继续加大水源地保护力度，全面做好桓仁水库、观音阁水库水源保护，完成两个水库保护区调整，推进集中式饮用水水源规范化管理。 | 市生态环境局 本溪县政府 桓仁县政府 |  |  |
|  |  | 3．全面推行河长制。 | 市水务局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．完成彩屯河黑臭水体整治。 | 市住房和城乡建设局 市生态环境局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．完成北沙河综合治理。 | 本溪高新区管委会 市生态环境局 市水务局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 6．启动城市建成区20吨及以下燃煤锅炉取缔工作，加强城市扬尘治理，落实六个百分之百要求，加大秸秆焚烧管控，环境空气质量达标率达到80%以上。 | 市生态环境局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、不断提升城市建设管理水平 | （四）持续改善生态环境 | 7．开展营林造林，森林覆盖率保持在76%以上。 | 市林业和草原局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 8．有效管控农用地和城市建设用地土壤环境风险。 | 市生态环境局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 9．继续加强农村人居环境整治。 | 市农业农村局 市住房和城乡建设局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 10．推进本溪县国家生态文明先行示范区建设。 | 本溪县政府 市生态环境局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 11．落实省中央环保督察整改年部署，以中央生态环保督察“回头看”为契机，狠抓反馈问题整改落实，让本溪的天更蓝、山更绿、水更清。 | 市生态环境局 各县（区） |  |  |
| 八、持续增进民生福祉 | （一）切实加强社会保障 | 1．抓好稳定就业，促进高校毕业生等重点群体就业，严格落实退役军人安置政策，加大力度促进退役军人就业创业，城镇新增就业2万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 市人社局 市退役军人事务局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．抓好社会保障，提高城乡低保、特困供养标准不低于省定水平。 | 市民政局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．落实新建住宅小区养老服务设施配建要求。 | 市民政局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市卫生健康委，各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、持续增进民生福祉 | （二）促进社会事业发展 | 1．深化教育改革，整合优化教育资源。 | 市教育局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．推进县域内城乡义务教育一体化发展，推动开展中小学课后服务。 | 市教育局 本溪县政府 桓仁县政府 |  |  |
|  |  | 3．加快校企融合发展，完成2个职业教育实训基地项目建设。 | 市教育局 |  |  |
|  |  | 4．推进文化事业发展，完成市博物馆《山魂水魄》陈列改造项目，办好群众文化节。 | 市文化旅游和 广播电视局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．持续深化公立医院综合改革和医药卫生体制改革，健全现代医院管理制度和分级诊疗制度，不断提升医疗服务质量。 | 市卫生健康委、市委编办、市财政局、市人社局、市医疗保障局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 6．实施两县农村及全市城镇困难家庭适龄妇女“两癌”免费检查。 | 市卫生健康委 市财政局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 7．开展全民健身活动，加强基层公共体育设施建设，做好申办2024年全国冬运会分赛场工作。 | 市文化旅游和广播电视局，各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、持续增进民生福祉 | （三）打好精准脱贫攻坚战 | 大力开展脱贫“回头看”，继续实施“五个一批”工程，巩固脱贫成果，建立完善脱贫攻坚长效机制，确保实现“两不愁三保障”目标。 | 市农业农村局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （四）积极防范重大风险 | 1．采取有效措施，加强养老保险基金征缴，加大财政预算保障力度，确保养老金按时足额发放。 | 市人社局 市财政局 市税务局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．加强科学管理，稳妥处置政府债务存量，严格防控政府债务风险。 | 市财政局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 3．树立过紧日子的思想，坚持“先生活、后生产”，严格压缩一般性支出，有效防范财政支出风险。 |  |  |  |
|  |  | 4．加强对地方中小银行、互联网金融等薄弱环节风险管控，防止发生系统性、区域性金融风险。 | 市发展改革委 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  | （五）保持社会和谐稳定 | 1．不断创新社会治理方式，持续推进平安本溪“民生警务”，坚持打防并举、综合施治，严打各类违法犯罪，深化扫黑除恶专项斗争，健全网格化巡逻防控机制，从严公共安全管理。 | 市公安局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 2．加大信访矛盾减存控增力度，加强社会矛盾排查，妥善化解影响社会稳定的突出问题。 | 市信访局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |

| 类 别 | 指 标 任 务 |  | 落实主体 | 协调人 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、持续增进民生福祉 | （五）保持社会和谐稳定 | 3．继续深入贯彻落实“七五”普法依法治市规划，开展“法律七进”“一村屯一社区一法律顾问”等活动。 | 市司法局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 4．坚决落实安全生产党政领导责任、部门和属地监管责任、企业主体责任，继续推进安全生产网格化建设，强化安全隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生。 | 市应急管理局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 5．强化食品药品监管。 | 市市场监督管理局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 6．切实抓好防汛抗旱工作。 | 市应急管理局 市水务局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 7．切实抓好森林防火等工作。 | 市林业和草原局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 8．切实抓好“大棚房”整治工作。 | 市农业农村局 市自然资源局 各县（区） | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
|  |  | 9．大力支持国防和军队建设，推进“双拥”工作创新发展。 | 市退役军人事务局 | 分管 副秘书长 | 分管副市长 |
| 九、努力建设人民满意政府 | 坚持把“重实干、强执行、抓落实”专项行动作为主要抓手，不断加强政府自身建设，勇担发展重任，主动创新作为，建设人民满意政府。 |  | 市政府办公室 | 秘书长 | 分管副市长 |