## Sheet1
附件2
土地出让金清缴工作目标责任明细表
单位：万元
序号 | 欠缴项目 | 欠缴数额 | 欠缴原因 | 追缴措施 | 牵头单位 | 完成时限
1 | 本溪市鑫城房地产开发有限公司开发的地工路地区A1地块项目 | 5150 | 因为《市政府办公会议纪要》（2017年第3期）中与兴隆大家庭合作事宜未能达成，故开发单位资金困难，正在积极组织招商寻求新的合作方。 | 一是由市自然资源局牵头，按照程序约谈当事单位进行追缴。 二是走法律程序，强制执行。 | 市自然资源局 | 年底前完成强制程序，完成部分追缴。
2 | 本溪华强物流有限公司开发的东风湖产业园04-2地块 | 335 | 平山区政府在对北地转盘A地块改造时，需对该企业进行拆迁补偿，补偿费505万元，租房费1239.63万元，合计1745万元。目前，区政府未补偿到位，企业以此为由拒交土地出让金。 | 一是由市自然资源局牵头，按照程序约谈当事单位进行追缴。 二是走法律程序，强制执行。 | 市自然资源局 | 年底前完成强制程序，完成部分追缴。
3 | 本溪荣筑置业有限公司开发的城市新客厅A1地块改造项目 | 325.24 | 一是该地块出让时部分地上建筑没有拆除，影响了企业3栋住宅楼和1处地下停车场的建设。 二是企业资金紧张。 | 一是由市自然资源局牵头，按照程序约谈当事单位进行追缴。 二是走法律程序，强制执行。 | 市自然资源局 | 年底前完成强制程序，并完成部分追 缴。
4 | 本溪隆大房地产开发公司开发的地工路地区A5地块项目 | 3800 | 一是部分动迁户没有拆迁，企业委托本溪市规划设计研究院对规划用地内地上附着物进行实测，实测结果为用地西南侧存在未拆迁民房及违建仓房（约8户平房），用地单位以此为由拒交土地出让金。 二是企业资金紧张。 | 一是由市自然资源局牵头，按照程序约谈当事单位进行追缴。 二是走法律程序，强制执行。 三是明山区加快动迁进 度。 | 市自然资源局 明山区政府 | 加快动迁进度，年底前完成强制程序。
5 | 绿地本溪置业有限公司太子河新城二期项目 | 20310 | 一是没有完成拆迁，没有形成净地。经与明山区政府拆迁部门了解，截至目前二期项目用地内仍有3户动迁户（苗圃）没有拆迁，未能达成协议，影响项目开发建设，经初步估算，3户动迁费用约需500余万元。 二是企业资金困难，对土地价款溢价部分处置存有异议。按照土地出让合同，二期项目土地均价1584元/平方米，建设单位应按照合同缴纳土地出让金，但根据本溪市政府与绿地集团签定的《本溪太子河新城绿地生态商务城及本溪绿地中心项目战略合作框架协议》及本政发〔2011〕16号、本政〔2013〕114号文件规定，开发建设单位认为二期土地出让金应按照900元/平方米执行，这样存在19112万元的溢价。如果考虑溢价因素，开发建设单位实际欠款额为1198万元，但考虑溢价前提条件是开发建设单位需按签定协议开发建设两座180—200米高的标志建筑。 | 由市自然资源局牵头，由明山区政府对未拆迁建筑进行测算后，和市自然资源局共同与绿地协商以收回土地方式解决。 | 市自然资源局 明山区政府 | 尽快完成协商 工作。
6 | 本溪新家源房地产开发有限公司开发的化校原址改造工程项目 | 8500 | 一是规划用地内尚有本溪华兴供热公司换热站1座、变电所1处及30户平房住宅和部分果树未征收完成，项目未能及时得到净地。 二是企业资金紧张。 | 一是由明山区政府对建筑拆迁费用进行测算，理清账务关系后再行研究解决。 二是市自然资源局积极配合。 | 市自然资源局 明山区政府 | 近期完成核算。
7 | 本溪市腾鸿房地产开发有限责任公司开发的酿造厂改造项目 | 6025 | 一是酿造厂改造项目用地现状中，拆迁范围内有一栋旧楼没有拆除，该栋楼为本钢矿建职工住宅楼，共有99户，其中94户已回迁安置，剩余5户要求货币安置，未能达成协议，致使该楼不能拆除。 二是企业资金紧张。 | 一是由市国资委尽快进行拆迁，提供净地。 二是由市自然资源局牵头，按照程序约谈当事单位。 三是走法律程序，强制执行。 | 市自然资源局 市国资委 | 年底前完成强制程序，加快追缴。
8 | 本溪国茂房地产开发公司开发的本钢基建大院改造项目 | 8690 | 一是用地范围内建筑物没有全部拆迁。 二是企业资金困难。 | 一是由明山区政府对该公司进行债务保全，理清债务关系后，收回土地。 二是市自然资源局积极配合。 | 市自然资源局 明山区政府 | 力争年底前完成。
9 | 辽宁嘉衡置业有限公司 | 33600 | 一是规划范围内有高速公路控制区域。 二是地上有零星建筑没有拆迁。 | 收回土地，重新规划。 | 市自然资源局 | 力争7月底前完成土地挂牌出让工作。
10 | 本溪富虹房地产开发公司开发的姚家地区改造项目 | 5021.01 | 一是企业以沈丹高铁穿越用地范围影响楼盘销售为由，拖欠土地出让金。 二是二高分校建设资金由该公司垫付，因政府没有支付（本金7830万元，银行贷款利息达5000余万元，合计垫资13000万元），企业以此为由进行拖欠。 | 一是由市教育局牵头，理清债务关系，进行追缴。 二是市自然资源局积极配合。 | 市自然资源局 市教育局 | 年底前完成清缴。
总计： |  | 91756.25