市政府第五次全体会议部署重点工作任务分解表

完成时限：2016年底前

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全力抓好五大产业发展纲要落实 | （一）抓紧分解落实任务 | 市发展改革委要将五大产业发展纲要内容与“十三五”规划紧密衔接，按年度将五大产业发展目标任务分解到各县区、各部门，明确责任主体、责任人，建立层层抓落实工作机制，重点予以推进。 | 8月：按年度将五大产业发展目标任务分解到各县（区）、各部门，明确责任主体和责任人。 9月：组织各县（区）、各部门对五大产业发展目标任务进行落实。 | 市发展改革委 |
|  | （二）尽快出台政策意见。进一步破除产业发展政策瓶颈和制度性障碍，为五大产业健康发展营造良好的制度环境 | 1．尽快出台大生态产业发展政策意见。 | 8月：制订完成大生态产业发展政策意见，报市政府审定。 | 市农委 |
|  |  | 2．尽快出台大健康产业发展政策意见。 | 8月：制订完成大健康产业发展实施意见，报市政府审定。 | 市卫生计生委 |
|  |  | 3．尽快出台大材料产业发展政策意见。 | 8月：制订完成大材料产业发展实施意见，报市政府审定。 | 市发展改革委 |
|  |  | 4．尽快出台大数据产业发展政策意见。 | 8月：向各相关单位征求对《关于促进我市大数据产业发展实施意见（初稿）》的意见，会签后报市政府审定。 | 市经信委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全力抓好五大产业发展纲要落实 | （二）尽快出台政策意见。进一步破除产业发展政策瓶颈和制度性障碍，为五大产业健康发展营造良好的制度环境 | 5．大力组织实施《关于支持旅游业改革发展若干政策的意见》（本政发〔2016〕9号）。 | 8月：对《关于支持旅游业改革发展若干政策的意见》（本政发〔2016〕9号）贯彻落实情况进行督查。 9－11月：指导各县（区）和市直有关部门研究用好用足《关于支持旅游业改革发展若干政策的意见》。 12月：对《关于支持旅游业改革发展若干政策的意见》（本政发〔2016〕9号）贯彻落实情况进行全年督查，并向市政府报告政策落实情况。 | 市旅游发展委 |
|  | （三）抓实抓好项目建设 | 1．强化本桓公路沿线百里生态长廊建设。 | 1．本溪县。8月：建成景点一处。9月：维修边沟13公里。完成三架岭隧道至客运站路面摊铺13.9公里。 2．桓仁县。8月：清割本桓沿线景点高草6000余平方米。9月：修剪路边树木5500棵。10月：路树涂白5500棵。 | 本溪县政府 桓仁县政府 市交通运输局 |
|  |  | 2．强化南城区域旅游集聚区建设。 | 9－12月：指导明山区、南芬区编制城南旅游发展规划。 | 市旅游发展委 明山区政府 南芬区政府 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全力抓好五大产业发展纲要落实 | （三）抓实抓好项目建设 | 3．强化高新区健康产业先导区建设。 | 8－12月：继续加强运行调度和生产要素保障工作，推进全年规上工业增加值完成60亿元，完成市政府下达任务目标100%。做好招商工作，推进31项在建健康产业项目建设，加快落实35项在谈健康产业项目签约，争取一批新项目签约。 10月：制订完成《沈本新城总体规划方案（专家评审稿）》，年底前上报市政府审定。 | 本溪高新区管委会 |
|  |  | 4．强化桓仁县健康食药材基地建设。 | 2016年，桓仁县计划发展林下参药材基地2万亩，1－7月共完成2.3万亩，超额完成全年工作任务。 | 桓仁县政府 |
|  |  | 5．强化本溪县健康养生基地建设。 | 8－9月：完成《本溪满族自治县大健康产业发展规划（2016－2020）》和《本溪满族自治县促进大健康产业发展实施方案（2016－2020）》。 10－12月：将全县大健康产业项目分解落实到各责任单位，推进项目实施。 | 本溪县政府 |
|  |  | 6．强化平山区先进高强钢基地建设。 | 2016年计划建设8个项目，目前已完成6项。 8月：完成桥北污水管网工程的90%。 9月：计划邀请福耀玻璃集团董事长曹德旺来溪考察洽谈，就福耀高端汽车玻璃生产线项目签订入驻协议等事宜。 10－12月：全部完成桥北污水管网工程。 | 平山区政府 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全力抓好五大产业发展纲要落实 | （三）抓实抓好项目建设 | 7．强化明山区磁性材料基地建设。 | 2016年，重点推进中兆培基集团与本溪聚利硼硅材料厂合作组建新股份公司，对现有硼铁生产工艺进行改造。 8月：中兆培基集团与本溪聚利硼硅材料厂就合作进行调研，进行工艺技术论证，制定项目施工方案。 9－10月：邀请中兆培基集团对改造厂房有关事宜进行实地考察，争取签订意向合作协议。 11月：完成项目改造施工方案。 | 明山区政府 |
|  |  | 8．强化溪湖区本溪现代物流园区电子商务及物流中心建设。 | 2016年计划建设项目6个，序时进度分别为： 1．本溪市交通快递产业园项目。8－9月，完成土建和消防验收。10月，招商、室内装修。11－12月，投入试运营。 2．红星美凯龙家居体验城项目。8－9月，进行楼体装修改造。10－11月，招商、室内装修。12月，力争试运营。 3．华强商务大厦项目。8月，开展土地出让。9－12月，进行土建工程。 4．园区支路修建项目。8月，进行工程验收。9月进行工程决算及审计。10月，正式投入使用。 5．鲍家两洞桥改造项目。8月，完成两侧挡墙工程建设。9－12月，全力修建主体工程。 | 溪湖区政府 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全力抓好五大产业发展纲要落实 | （三）抓实抓好项目建设 | 8．强化溪湖区本溪现代物流园区电子商务及物流中心建设。 | 6．阿里巴巴本溪特色云商城项目招商。8－10月，力争完成上线运营95家。11－12月，力争完成上线运营100家。 | 溪湖区政府 |
|  | （四）扩大有效投资 | 1．三季度集中力量完成今年99个重点空间要素项目剩余51个项目的销号工作。 | 1．本溪县。承担空间要素项目17项。1－7月完成11项，年底前计划完成剩余6项。 2．桓仁县。承担空间要素项目11项。1－7月完成8项，年底前计划完成剩余3项。 3．平山区。承担空间要素项目12项。1－7月完成3项，年底前计划完成剩余9项。 4．明山区。承担空间要素项目27项。1－7月完成10项，年底前计划完成剩余17项。 5．溪湖区。承担空间要素项目10项。1－7月完成3项，年底前计划完成剩余7项。 6．南芬区。承担空间要素项目10项。1－7月完成7项，年底前计划完成剩余3项。 7．高新区。承担空间要素项目12项。1－7月完成11项，年底前力争完成剩余1项。 | 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |
|  |  | 2．推动340个亿元以上重点项目未开复工的80个项目、省对我市重点考核的215个亿元以上项目未开复工的54个项目全部开复工，固投和项目工作真正实现突破。 | 8月：重点推进项目开复工率达到85%。 9月：重点推进项目开复工率达到91%。 10月：重点推进项目开复工率达到100%。 | 市发展改革委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全力抓好五大产业发展纲要落实 | （四）扩大有效投资 | 3．加大政策、资金争取力度，继续紧密对接落实中央7号文件中的142项政策举措，再争取国家专项建设基金20亿元，力争两项工作走在全省前列。 | 12月底前，计划争取国家专项建设基金20亿元，其中：争取国家第3批专项建设基金15亿元，争取国家第4批专项建设基金5亿元。 | 市发展改革委 |
|  |  | 4．进一步拓宽投融资渠道，抓好旅游、城建、水务、交通等已挂牌控股公司的运营和管理，年内争取实现新三板挂牌上市。要强化国资监管职能，向12家市属控股公司选派监事人员。还要启动对僵尸企业和壳企业的注销程序，妥善解决国企改制过程中的职工安置等问题。 | 1．市国资委 8－12月：一是将已组建的6家国有控股公司出资人变更为市国资委。二是对未纳入控股公司的所属企业进行全面清理，能注销的完成注销，对不能纳入控股公司且无法注销的“壳企业”进行备案，确保年底前完成与各行业主管部门脱钩。 2．市政府金融办 8月：对拟在新三板挂牌上市的控股公司有关工作准备情况进行调研。 9月：邀请证券公司等中介机构，对拟上市公司开展新三板挂牌上市相关知识培训。 10月：邀请证券公司等中介机构对有上市意愿的控股公司开展“一对一”上门服务。 11月：证券公司等中介机构对选定的目标企业，进行法律、财务、业务等方面的尽职调查。 12月：争取证券公司等中介机构与选定的目标企业，正式签订《推荐股票挂牌业务财务顾问协议》，制订《公司新三板挂牌上市计划》。 | 市国资委 市政府金融办 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全力抓好五大产业发展纲要落实 | （四）扩大有效投资 | 5．继续推进教育、文化等控股公司组建工作。 | 8－12月，计划组建文广、教育、农业、房产部门所属的4户控股公司。 8月：对市文广局、市教育局、市农委、市房产局组建控股公司进行指导，制订完成市文广局控股公司组建方案。 9月：完成4家国有控股公司的工商登记注册。 10月：将4家控股公司的出资人变更为市国资委。 | 市国资委 |
|  |  | 6．设立的5支产业（创业）投资基金全部投入运营。 | 目前，《基金组建方案》已上报省发改委，正在对批复进行跟踪推进。力争年底前5支产业（创业）投资基金通过省发改委审核，并投入运营。 | 市发展改革委 市农委 市智慧办 市科技产权局 |
|  |  | 7．在推进已确定的9个PPP项目基础上，重点围绕轨道交通、立体停车场、地下管廊、智慧城市、养老服务等领域，再筛选谋划一批PPP项目，鼓励存量项目转型为PPP项目并加快组织实施。 | 8月：编制《本溪市五年计划推进PPP项目计划（2016－2020）》，计划实施智慧城市、沈本轨道交通投资、市立体停车场、养老服务等共计18个项目，总投资322.4亿元。 9月：将项目计划上报市政府审定。 10月：向社会公布项目信息，与有意向的社会资本方开展商谈。 11月：按照项目推进表组织项目单位编制项目实施方案。 12月：将项目实施方案报市政府审定。 | 市发展改革委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （一）继续保持工业经济稳定运行态势 | 1．加大为企业服务力度，继续强化“四个精准”，定期深入企业进行调查解决难题，特别是推进解决制约本钢发展的问题，做好钢铁精深加工，延长产业链，提高市场竞争力。 | 8月：为企业生产提供用地、用电、用水、资金以及行政审批等方面服务，确保企业满负荷生产。帮助企业开拓市场，着力抓好全市企业间配套协作。 9月：以问题为导向定期赴县（区）调研企业和项目，对推动企业平稳运行开展相关扶持和服务工作。 10月：鼓励本钢在同质同价的情况下，优先采购地方企业生产的铁精粉、炼钢脱氧剂等原材料，以及冶金轧辊等机械配件产品。同时鼓励地方企业优先采购本钢板材、线材等产品。全力支持本钢调优产品结构，重点发展高端精品板材，形成汽车面板、石油管线钢和集装箱用钢等优势产品系列。 11月：对县（区）和企业运行中需要市政府研究解决的问题进行收集、整理，及时汇总上报市政府。 12月：确保顺利完成“两个目标、四个精准”全年工作任务。 | 市经信委 |
|  |  | 2．下大力气解决医药企业审批、品种申报、市场开拓等问题，确保上海绿谷、上药集团等36户重点医药企业年销售收入平均增长30%以上。 | 8－12月重点工作： 1．积极帮助企业开拓市场，组织医药企业参加省市各类经贸洽谈和对外交流等活动，帮助企业提高对外开放水平。 2．依托中小企业服务中心对医药企业进行销售培训，开拓市场，扩大市场销售份额。 3．深入企业调研，帮助企业解决实际问题，促进全市医药工业经济平稳运行。 |  |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （一）继续保持工业经济稳定运行态势 | 3．全力推进254个投资千万元以上工业项目，其中着重抓好108个投资亿元以上项目的实施。推动本钢冷轧高强钢、镀锌生产线、思山岭铁矿等重点项目建设，确保完成年度工业项目开复工建设及竣工投产目标。抓好现有规上工业企业运行。对全市510户规上企业分门别类进行认真研究，特别是对于一些出现负增长的企业和停滞不前的企业，一定要“一企一策”，实行领导干部包企业、包项目制度。 | 重点工作有3个方面：一是10月底前力争实现140个投资千万元以上工业项目开复工；二是做好114个项目开工前期准备工作；三是12月底前力争实现140个开工项目中，有42个项目竣工投产。 8月：推进130个投资千万元以上工业项目（其中投资亿元以上项目92个）开复工，其中34个项目竣工投产。 9月：推进135个投资千万元以上工业项目（其中投资亿元以上项目92个）开复工，其中36个项目竣工投产。 10月：推进140个投资千万元以上工业项目（其中投资亿元以上项目92个）开复工，其中38个项目竣工投产。 11月：推进40个项目实现竣工投产。 12月：推进42个项目实现竣工投产，全面完成全年目标任务。 | 市经信委 |
|  |  | 4．进一步将惠企政策落实到位，切实降低企业生产运营成本。 | 8月：贯彻落实《本溪市煤改电供暖工作方案》，组织煤改电企业参加全省电力直接交易。推进工业企业涉及铁路问题进行高层会商，解决企业发展难题。 9月：开展煤改电供暖试点，保障企业电力供应，确保各类煤改电供暖项目及时接入电网。 |  |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （一）继续保持工业经济稳定运行态势。 | 4．进一步将惠企政策落实到位，切实降低企业生产运营成本。 |  | 10－11月：继续开展煤改电供暖试点工作。 12月：确保完成2016年工业企业电力直接交易各项工作任务，做好2017电力直接交易申报相关工作，为企业减轻电费负担。 | 市经信委 |
|  | （二）继续补齐现代服务业发展短板 | 1．全力推动旅游业发展。 | （1）推进本溪湖工业遗产博览园、平顶山森林公园等一批文化旅游、森林旅游、温泉旅游、健康养生旅游重点项目。 | 1．市旅游发展委 8－12月：通过“定点包片”方式，重点对天著温泉中心、天著温泉寺庙、天著温泉休闲会所、颐园温泉行馆、益东观山湖温泉中心、枫林谷景区、枫乡堡红酒庄园等28个在建重点项目实施精准化调度管理，完成年度投资50亿元工作目标。 2．市城乡规划建设委 8月：组建完成本溪湖工业遗产保护公司，与东南大学洽谈研究文物保护设计方案。 9月：一期项目旧工业厂房改造开始施工，计划向上争取5075万资金。 10月：完成全部规划设计，准备EPC招标。 11月：确定EPC总承包单位，进行项目推广及招商。 3．市林业局 8月：开展平顶山森林公园除草、树木养护，对平顶山森林公园进行环境整治。 9月：开展树木养护、维修碑林工作。 10月：推进天女木兰园建设，完成平顶山森林公园环境整治工作。 | 市旅游发展委 市城乡规划建设委 市林业局 |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （二）继续补齐现代服务业发展短板 | 1．全力推动旅游业发展。 | （2）培育庙后山农业公园、如意岛观光农业等一批特色乡村旅游项目。 | 9－11月：完成庙后山农业公园项目的长廊、停车场建设。 12月：完成如意岛观光农业项目的2个竞技垂钓池和温泉井建设。 | 市农委 |
|  |  |  | （3）落实航空旅游、自驾营地等一批新业态项目，丰富智慧旅游平台应用功能，完成旅游沿线及景区旅游公厕建设。 | 8月：推进桓仁砬门自驾车营地、龙腾新天地文创旅游区建设。 9月：完成旅游沿线8处旅游公厕建设。 10月：完成在旅游景区建设40处旅游公厕的年度任务。 | 市旅游发展委 |
|  |  |  | （4）办好第十二届中国本溪国际枫叶节，形成旅游消费增长新动力。 | 8月：编制完成第十二届“中国本溪国际枫叶节活动”方案。 9月：为枫叶节做好宣传工作。 10月：做好枫叶节后续宣传，彰显本溪中国枫叶之都城市形象。 |  |
|  |  | 2．大力发展现代金融业。 | （1）完成本溪市商业银行第二次增资扩股，支持农信社引进战略投资者加快改制进程，完成本溪县、南芬区商行组建，地方金融机构改革取得积极进展。 | 8－12月：一是制订《关于深化本溪市商业银行改革的指导意见》，督促市商业银行按照改革目标分步开展工作，力争年底前全面完成第2次增资扩股。二是解决农信社改制过程中政府关联类不良资产的处置问题，力争年底前完成本溪县农商行、南芬区农商行的组建工作。 | 市政府金融办 |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （二）继续补齐现代服务业发展短板 | 2．大力发展现代金融业。 | （2）力争完成光大银行、营口银行等金融机构在我市筹建分支机构工作，在担保、信托、融资、投行等金融业态发展方面取得新突破。 | 年初以来，我市已引进6家金融机构（4家银行，1家保险公司，1家证券公司），超额完成全年工作任务。 8月：完成光大银行本溪分行、营口银行本溪分行选址。 9月：实现锦州银行本溪分行、桓仁村镇银行开业。 | 市政府金融办 |
|  |  |  | （3）推进企业上市融资，推动龙宝公司年内首次公开发行并上市，辽宁晟麦等企业年内实现新三板挂牌融资。要持续推进创新型中小企业、农业企业到辽宁股权交易中心挂牌。 | 8月：配合晟麦公司完善和完备上市申报材料。 9月：争取晟麦公司向全国中小企业股份转让系统递交申报材料。 10月：争取龙宝公司通过证监会初审。 11月：协调解决企业上市过程中存在的困难和问题。 12月：协助龙宝公司通过国家证监会审核并实现力争首次上市发行股票、晟麦公司实现新三板挂牌上市。 |  |
|  |  |  | （4）提升电子商务发展水平，建立并培育本土化电子商务企业。 | 8－12月：加大平台宣传推广力度，加大“特色本溪”云商城平台招商力度，力争2016年平台引进50家企业。 | 市服务业委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （二）继续补齐现代服务业发展短板 | 2．大力发展现代金融业。 | （5）申请建设辽宁省药品交易所。 | 8月：组织研究国家和省有关药品交易相关政策，积极与省食药监局沟通协调相关事宜。 9月：指导高新区电商企业准备相关申请材料。 | 市食品药品监管局 市卫生计生委 本溪高新区管委会 |
|  |  |  | （6）完善高新区保税库功能。 | 8月：指导高新区企业做好海关特殊监管场所申报和保税仓库面积变更申报。 9月：支持本溪保税仓库进行升级改造，购置调试设备，建设初检实验室，全面开展业务。 10月：设计规划物流中心分拣线。 11月：筹备物流中心分拣线建设，洽谈购置设备。推进综合服务平台中国药都网建设，与辽宁电子口岸进行技术对接。 12月：推动相关企业在保税仓库落地加工项目。 | 本溪高新区管委会 市外经贸局 |
|  |  |  | （7）积极引进跨境电商。 | 8月：指导药都（辽宁）电子商务有限公司完成对外贸易经营者备案，取得对外贸易进出口经营资格。 9月：支持跨境电商综合服务平台中国药都网筹备建设。宣传跨境电商平台，吸引跨境电商入驻。 | 市外经贸局 |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （二）继续补齐现代服务业发展短板 | 2．大力发展现代金融业。 | （7）积极引进跨境电商。 | 10月：支持跨境电商综合服务平台中国药都网筹备建设，指导企业完成日本民用商品公司注册。 11月：推进综合服务平台中国药都网建设，与辽宁电子口岸进行技术对接。 12月：探索跨境电商模式，鼓励药都（辽宁）电子商务有限公司在南美洲和荷兰分别建立海外仓。 | 市外经贸局 |
|  |  | 3．加快商贸流通业转型升级。 | （1）整合购物、餐饮、家政、物流等服务资源。重点推动华联生鲜食品配送中心发展20家生鲜食品超市进社区。 | 8月：建成华联生鲜食品配送中心。 9－10月：对全市大型区域生鲜食品超市周边环境进行调研。 11－12月：开展生鲜食品超市选址工作。 | 市服务业委 |
|  |  |  | （2）积极引进大型商业综合体。 | 8－12月： 1．大力推进龙宝城市广场、金地广场、龙腾新天地，红星美凯龙等项目建设，年底前力争实现龙宝城市广场项目一期主体竣工、红星美凯龙项目试营业。 2．督促万达广场、兴隆大家庭项目尽快开工建设。 3．推动丹霞国际广场项目尽快开展拆迁。 |  |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （二）继续补齐现代服务业发展短板 | 3．加快商贸流通业转型升级。 | （3）推动本溪长江农产品交易中心建设成现代化的大型农产品交易市场。 | 8－9月：长江农产品交易中心开始基础建设。 10月：长江农产品交易中心完成主体工程2层；利用各种展会活动，积极推介本溪，力争引入一批具有国内知名品牌的企业落户我市。 11－12月：完成长江农产品交易中心主体工程。 | 明山区政府 市服务业委 |
|  |  | 4．以棚改货币化安置为重点，有效推进房地产去库存。 |  | 2016年，计划完成房地产去库存指标141.6万平方米。1－7月，共完成房地产去库存81.12万平方米，完成全年目标任务的57%。 8－12月完成序时进度为：8月：完成64%。9月：完成76%。10月：完成88%。11月：完成95%。12月：完成100%。 | 市城乡规划建设委 市房产局 |
|  | （三）继续大力发展现代农业 | 1．支持“北药”、辽宁天士力人参粉等农产品加工重点项目加快建设。 |  | 8月：完成国家级（工厂化）中药材种苗繁育基地选址；完成中药材原料销售平台建设。 9－10月：完成国家级推进国家级（工厂化）中药材种苗繁育基地产品加工区建设。 11月：本溪县森秀药材加工有限公司计划与当地农户签订中药材种植订单合同1000亩。推进国家级（工厂化）中药材种苗繁育基地建设。 12月：完成国家级（工厂化）中药材种苗繁育基地建设。 | 市农委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （三）继续大力发展现代农业 | 2．重点培育同仁堂健康药业等农业龙头企业，进一步做强具有区域特色的农产品品牌。 | 8月：向省农委推荐北京同仁堂健康药业、本溪寨香生态农业公司作为省农业重点培育对象。 9－11月：组织企业参加省内外各项农产品交易会，提升我市农产品品牌知名度。 12月：北京同仁堂健康药业完成综合制剂车间、饮片车间、提取及精烘包车间、库房、锅炉房建设，并申报省级产业化重点龙头企业。 | 市农委 |
|  |  | 3．推进农产品生产可追溯体系、农产品出口示范区建设。 | 8－9月：加大桓仁县禽蛋出口示范区出口推进力度，积极向上争取农产品生产可追溯体系建设资金补贴。 10－11月：按省农产品出口示范区有关申报要求，协助桓仁县申报中药材出口示范区。 12月：总结我市农产品出口情况，确定2017年农产品出口目标。 |  |
|  |  | 4．在成功研制推出“本C五加”系列产品的基础上，由云南农业大学在本溪县设立辽东特色生物资源研究院及院士工作站，助推农业发展提质增效。 | 8－9月：确定辽东特色生物资源研究院办公场地、人员编制及运行资金来源。 10月：邀请云南农业大学专家团队研究机构工作职责及产业研究方向。 11－12月：力争实现产业研究院正式挂牌运营、院士工作站挂牌。 | 本溪县政府 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （三）继续大力发展现代农业 | 5．继续推进农村土地制度改革，完成签订农村土地经营权流转合同面积占全市农村土地经营权流转面积75%以上。 | 8月：开展全市农村土地经营权流转工作专项督查，总结经验作法，发现存在问题。 9月：组织各县（区）召开土地流转业务会议，安排部署土地流转工作。 10月：开展前三季度全市农村土地经营权流转工作专项督查，确保完成全年目标任务。 11月：开展全年农村经营统计预报统计分析工作。 12月：签订农村土地经营权流转合同的土地面积达到全市农村土地经营权流转面积的75%以上。 | 市农委 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |
|  |  | 6．完成本溪市农村产权流转交易市场建设。 | 8月：制订完成《农村产权流转交易市场建设试点方案》，报市政府审定。 9－10月：组织本溪县、金融部门筹建农村产权流转交易市场。 11月：产权交易中心开始试运行。 12月：全面完成农村产权交易市场建设，适时在全市推广。 |  |
|  |  | 7．实现53万亩农村土地确权登记。 | 1－7月：53万亩农村土地确权登记任务已完成41.4万亩，完成全年目标的78%。 9－11月：完成承包地块调查表填制工作。 12月：完成农村土地确权登记并审核公示面积53万亩。 |  |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （四）继续实施创新驱动战略 | 1．重点推进落实《中国制造2025》，深入实施150余个“制造+智造”项目，加快制造业转型升级。 | 8月：推进鑫达机械制造有限公司铝合金铸件原料生产线建设、贵石选矿厂干选生产线改造、天兴金属制品有限公司机械加工等项目竣工投产。 9月：推进桓仁锦江木业有限公司进出口家具产业园建设、中凯志包装印刷有限公司中药材包装印刷生产线建设等项目竣工投产。 10月：推进本钢集团有限公司板材发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝改造、东烁新材料科技有限公司新材料生产线扩产建设、好护士生物科技有限公司益合云掌健康食品生产线建设等一批项目竣工投产或部分竣工投产。 11月：推进本钢集团有限公司北营公司400平方米烧结机余热利用、本钢集团有限公司热力公司南芬集中供热、天士力森涛参茸生物医药生产加工综合等项目竣工投产。 12月：推进本钢集团有限公司三冷轧镀锌线建设、本钢集团有限公司超薄酸洗线改造、本溪玉晶玻璃有限公司浮法玻璃生产线烟气脱硫、脱硝除尘工程等60余个项目竣工投产或部分竣工投产；力争沈阳开普医疗影像技术有限公司高端CT产业化研发、金拓焊材辅料制造有限公司焊材辅料生产及金属压扎加工生产线等50余个项目开复工；本钢集团有限公司一冷轧改造工程一期建设等30余个项目进行前期准备。 | 市经信委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （四）继续实施创新驱动战略 | 2．强化建立以企业为主的创新体系，重点支持上海绿谷申报国家糖类药物重点工程实验室。 | 8－12月：重点推荐上海绿谷申报省级糖类药物重点实验室，跟踪关注省科技厅工作动态，待省科技厅下发申报文件和指南后，立即帮助企业完善申报材料，力争申报成功。 | 市科技产权局 |
|  |  | 3．鼓励爱尔创等有实力企业参与国家重大专项、支撑计划，服务沈阳药科大学建立国家药物制剂工程技术研究中心。 | 10－11月：为企业与相关高校、科研院所及其他企业间进行技术合作搭建沟通桥梁，促进产学研合作，为项目提供技术支持和人才支撑。推进企业就重点项目核心技术问题进行技术攻关或开展技术合作，推进项目实施。 12月：遴选优秀储备项目，向省科技厅等上级科技部门推荐，争取相关科技项目立项成功。 |  |
|  |  | 4．加快组建生物医药产业技术创新战略联盟，筹划重点建立医疗器械、中医药、生物技术3个子联盟。 | 8月：一是医疗器械联盟已成立，计划将部分本溪基地的企业纳入其中，同时加强运营管理。二是本着积极自愿原则，明确中医药和生物技术子联盟的秘书长单位。 9月：一是积极动员医疗器械相关企业入盟。二是确定中医药和生物技术子联盟的秘书长单位。 10月：一是扩大医疗器械联盟成员数量，参加联盟相关会议。二是协助中医药和生物技术子联盟秘书长单位起草联盟筹建相关文件。 |  |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、坚持不懈抓好经济稳定运行 | （四）继续实施创新驱动战略 |  | 11－12月：一是举办医疗器械联盟会议；二是中医药和生物技术子联盟正式成立。 | 市科技产权局 |
|  |  | 5．组织高新区申报国家“双创”示范基地，筹备全国创新创业大赛辽宁赛区生物医药行业赛事。 | 1．申报“双创”示范基地。8－12月：待国家和省明确 “双创”示范基地申报条件后，立即组织申报。 2．筹备创新创业大赛。8－12月：举办辽宁赛区生物医药行业赛，积极推选优秀项目参加全国大赛。 | 本溪高新区管委会 |
| 三、扎实有效推进相对集中行政审批权改革 | 1．推进行政审批体制改革。变更行政审批主体相对集中行政审批权，组建行政审批局，重新调整人员编制和内设机构，审批局列入政府工作部门，争取年内取得实质进展，坚决杜绝权利部门化、利益化。 |  | 8－9月：提出我市成立相对集中行政审批权改革工作领导小组的意见，研究起草《集中行政许可事项清单》和《相对集中行政许可权改革方案》；起草《关于整合市服务业委员会 市对外贸易经济合作局职责 组建市商务局的改革方案》报市政府、省编委办审定后，报省政府审批。 10－12月：根据省政府对《本溪市相对集中行政许可权改革方案》批复意见，研究制订市行政审批局的“三定”方案。 | 市编委办 市公共行政服 务中心管理办 |

| 类别 | 重点工作内容 | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、扎实有效推进相对集中行政审批权改革 | 2．在市场准入领域，实行“一窗受理、组团审批、证照联办、一窗发证”的审批模式。 | 8月：组织学习市场准入和商事制度改革相关规定，不断提高登记人员“五证合一”登记业务水平，为顺利开展“五证合一”登记制度改革提供业务支持。 9月：编制“五证合一”新版文书办事信息，印制告知材料，同时推进办证软件安装调试工作，为开展“五证合一”提供技术服务保障。 10月：正式启动“五证合一”工作。 11月：全面推进各项商事制度改革；落实市场准入各项改革政策；深入贯彻落实“简易注销”登记、“先照后证”、“五证合一”等政策措施。 12月：研究市场准入改革中存在问题，为推进各项改革顺利实施提供有利保障措施。 | 市公共行政服务中心管理办 |
|  | 3．在项目审批领域，实行“专人受理、集中勘验、精简资料、同步审批、限时办结”，切实提高行政审批效率，减轻企业和群众制度交易成本。 | 8－11月：继续推进落实行政服务中心简政放权、优化服务工作。将建设项目审批时限控制在39个工作日内；推进县（区）网上审批平台建设工作，组织指导县（区）规范审批权力事项运行，制订完成网上审批流程，实现省、市、县（区）三级联网，数据共享，联合办理。 12月：完成年度审批权力事项的核定和调整工作，形成《本溪市市级公共行政服务中心进驻事项目录》，并面向社会公示；各县（区）网上审批平台建设取得实质进展，审批权力事项运行规范、高效，成为真正便民利企的服务平台。 |  |

| 类别 | 重点工作内容 | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、扎实有效推进相对集中行政审批权改革 | 4．有序推进事业单位改革。开展优化整合事业单位机构编制工作。 | 根据事业单位分类改革进程，进一步采取措施精简压缩市本级事业单位人员编制。 8月：研究提出拟成立事业单位转企改制工作领导小组的意见。 9月：会同相关部门提出对部分事业单位实行特殊管理的意见。 10月：根据省政府对我市国有林场改革方案的批复意见，及时开展国有林场定性定编工作。 | 市编委办 |
|  | 5．继续深化“放管服”改革，制定出台我市简政放权优化营商环境工作方案，降低市场准入门槛，为扩大民间投资创造良好环境。 | 8－9月：开展行政审批制度改革阶段性“回头看”工作；根据国务院、省政府要求，起草我市《推进简政放权、放管结合、优化服务工作方案（征求意见稿）》。协调市职能转变协调小组各专题组相关部门对工作方案提出修改意见后，上报市政府审定。 9－10月：督促指导县（区）完成清理规范行政审批中介服务事项工作。 11－12月：编制公共服务事项目录和办事指南，认真研究国家和省政府下放的审批事项，继续取消、下放和调整行政职权。 | 市编委办 市政府法制办 |
|  | 6．积极推行权力清单、责任清单和收费清单制度。 | 8－9月：将《本溪市行政权力管理暂行规定（草案）》上报市政府审定，通过后以市政府令形式印发，并进行广泛宣传。 10－12月：贯彻实施《本溪市行政权力管理暂行规定》，全力推行权力清单、责任清单制度，对权责清单实行动态管理。 | 市编委办 市政府法制办 市财政局 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、扎实有效推进相对集中行政审批权改革 | 7．加快推行国地税联合办税深度融合、办税事项“同城通办”、“五证合一、一照一码”等重点领域改革，推动政务服务事项网上办理，大幅提高行政服务效能，充分激发市场主体活力，扎实推动稳增长。 |  | 8月：转发省工商局、省人社厅、省地税局、省统计局有关文件，进行先期协调部署。 9月：对工作人员进行业务培训。10月1日起按照省工商局总体部署在全市推行“五证合一、一照一码”。 | 市工商局 市地税局 市国税局 市人社局 市统计局 |
| 四、抓实抓好各项民生实事 | （一）完成省定就业任务。 | 1．千方百计稳定全市就业形势，特别是做好高校毕业生就业工作，坚决完成省定就业任务。 | 8月：与市民建合作举办大型公益招聘活动。 9月：待接收我市离校未就业毕业生的实名信息后，协调各县（区）对辖区内未就业毕业生进行“一对一”回访，对有就业意愿的积极推荐岗位，推荐岗位不低于3次，每次不低于3个岗位，每月更新就业状态，实现动态管理、服务到人。 10－11月：开展进企业和进校园活动；通过与智慧本溪、市工商联等部门的微信平台合作，发布企业招聘及个人求职信息。宣传各类就业政策，年底前确保完成离校未就业高校毕业生就业率达到90%的工作目标。 | 市人社局 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、抓实抓好各项民生实事 |  | 2．继续推进高校与企业优势资源强强联合，鼓励高校为企业定制化培养人才、在企业建立实习基地，为高校毕业生就业创造良好条件。 | 8月：建立合作基地8家，完成全年任务比例的66.7%。 9月：沈阳药科大学与科泰生物建立合作基地。 10－11月：辽宁科技学院与本源制药建立教学实践基地。 12月：完成沈阳药科大学与海凭国际（辽宁）医疗器械产业园建立合作基地；完成卫材制药与辽宁医药化工职业技术学院建立定制化人才培养基地。 | 市教育局 |
|  | （二）完成精准扶贫目标 | 继续加快推进精准扶贫、精准脱贫步伐，推动各县（区）和72个驻村工作队开展扶贫攻坚，确保完成年度脱贫任务。 | 8月：配合有关部门进行“五个一批”摸底调查工作，做好政策对接准备工作。 9月：召开产业（金融）扶贫现场会，全面推进产业扶贫。 10月：对今年计划完成脱贫销号的24个村、10194人脱贫情况进行督查。 11月：对72个对口帮扶单位驻村帮扶工作进行检查、验收。 12月：启动贫困退出工作，对今年贫困人口、贫困村退出进行核查验收。 | 市扶贫办 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |
|  | （三）完成重点民生实事项目 | 1．全面完成棚户区改造9827户、农村危房改造569户任务。 | 9月：完成8353套，为全年计划任务的85%。 10月：完成棚户区9827套改造任务，完成全年目标任务的100%。 12月：全部完成农村危房改造569户年度任务。 | 市城乡规划建设委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、抓实抓好各项民生实事 | （三）完成重点民生实事项目 | 2．全面完成“暖房子”工程300万平方米、住宅区综合整治工程9万平方米任务。 | 1．“暖房子”工程 1－7月：已完成“暖房子”工程53个项目、施工面积392万平方米，超额完成全年任务。 8月：对已完成“暖房子”工程改造的楼体进行粉饰。 9月：做好工程档案整理和验收准备工作。 10月：做好工程结算，进行市本级验收和省级验收准备。 11月：配合省建科院做好能效测评工作。 2．住宅区综合整治工程 1－7月：已修建道路面积7万平方米。 8月：完成道路修建面积7.5万平方米。 9月：完成道路修建面积8.2万平方米。 10月：完成道路修建面积9万平方米。 11月：做好工程结算工作和验收工作。 12月：做好档案整理和前期调研工作。 | 市房产局 |
|  |  | 3．10月末完成千金路至丹霍线城市出口、太子河郑家大桥建设，实现竣工通车。推动新建东芬过街天桥、小华山道口拓宽改造工程按计划开工建设。 | 1．丹霍线千金至桥头改扩建工程 8月：完成全部动迁工作，三道河大桥全部建设完成，预计路基完成全部的80％，挡墙全部完成，小桥涵全部完成，完成任务比例的72%。 9月：路基全部完成，完成全年任务比例78％。 10月：工程全部完工。 | 市交通运输局 市城乡规划建设委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、抓实抓好各项民生实事 | （三）完成重点民生实事项目 | 3．10月末完成千金路至丹霍线城市出口、太子河郑家大桥建设，实现竣工通车。 | 2．太子河大桥及滨河南路立交工程 8月：完成A、C匝道桥桥面铺装及铰缝，完成高架桥面浇板施工，完成任务比例75%。 9月：匝道桥及高架桥的桥面铺装全部完成，附属设施完成50%，完成引线的垫层、基层、面层。 10月：完成标志、标线、信号灯、太子河大桥栏杆及亮化工程等附属工程，工程全部完工。 | 市交通运输局 市城乡规划建设委 |
|  |  | 4．继续打通育龙路至本桓线公路。加快实施沈本线响山子至滨河南路段改扩建工程二期，尽快连通沈本产业大道与钢铁产业大道，有效缓解主城区交通压力。 | 8月：完成隧道进尺和初期支护941.2米，其中卧龙侧隧道进洞尺447米，程家侧隧道进洞尺494.2米。动迁方面：完成所有实物量拆迁工作。 9月：完成隧道进尺和初期支护1135米，两座隧道整体贯通，其中卧龙侧隧道进洞尺567米，程家侧隧道进洞尺568米；完成隧道内路面317米。 10月：完成全部隧道路面和装饰工程、消防和照明工程。 | 市交通运输局 |
|  |  | 5．开工建设市殡仪服务中心主体工程。 | 8月：完成市殡仪服务中心综合服务楼基础和锅炉房基础建筑、骨灰堂桩基、办公楼室内装饰施工。 9月：完成办公楼主体和户外管网部分工程。 10月：完成主体工程和部分环境工程；建成林家路路基和停车场结构层。 11－12月：完成主体工程内外装饰。 | 市城乡规划建设委 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、抓实抓好各项民生实事 | （三）完成重点民生实事项目 | 6．完成市失能老人养护楼主体工程建设。 | 8月：市失能老人养护楼进入地基施工。 9月：完成主体楼1层建设。 10月：完成主体楼1－3层建设。 11月：主体建筑4层楼全部完工。 | 市民政局 |
|  |  | 7．继续推进“智慧养老”居家服务项目建设。 | 8月：在溪湖区建成1个社区居家养老配送站。 9月：完成溪湖区3个社区居家养老服务中心建设任务，全部完成全年工作任务。 | 市民政局 市智慧办 |
|  |  | 8．进一步推进我市义务教育均衡发展，平山区、明山区要确保通过省义务教育均衡发展审核性评估检查，其余县区力争通过国检。 | 8月：完成本溪县、桓仁县、溪湖区、南芬区、高新区国家检查基础报表和基础材料审核，完成明山区、平山区预审评估省级报表及基础材料审核。 9 月：对全市迎接国家检查及省审核评估涉及县（区）及学校进行抽检，查找问题、提出建议。 10月：组织开展对平山区、明山区义务教育均衡发展审核评估。 11月：筹备迎接国家对县（区）义务教育均衡发展检查。 12月：汇总上报国家审核、评估、检查的反馈意见，对存在问题制定整改措施，明确整改时限，推动全市义务教育均衡发展。 | 市教育局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、抓实抓好各项民生实事 | （三）完成重点民生实事项目 | 9．进一步深化我市公立医院医改工作，推进分级诊疗制度建设。 | 8月：完成签约服务费定价、来源及服务包制定等工作；会商有关部门推动介入手术界定与调价事宜。 9月：出台《“十三五”卫生计生事业发展规划》，对全市公立医院医疗费用控制主要监测指标进行公示。 10月：推进分级诊疗制度建设，构建医疗卫生机构分工协作新机制。建立健全转诊服务管理机构，完善预约诊疗服务机制；推进双向转诊，规范转诊服务，建立分级诊疗考核机制。 11月：加强临床路径推广应用；开展“优质服务杯”活动，继续落实改善医疗服务行动计划，重点做好预约诊疗、日间手术、医疗质量、信息推送、结算服务、药事服务、急诊急救、优质护理、中医医疗、人文关怀等10项工作。 12月：按照全省统一部署，下调大型医疗设备检查价格；县级公立医院改革通过省考核验收。 | 市卫生计生委 |
|  |  | 10．加快推进市中心医院太子河新城医院建设和实施“华佗工程－复聪行动”计划，满足百姓健康需求。 | 8－11月：完成市中心医院太子河新城医院的1－4层施工，完成主体工程的90%。 12月：完成主体工程100%。 | 市卫生计生委 明山区政府 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、抓实抓好各项民生实事 | （三）完成重点民生实事项目 | 11．继续组织推进文化惠民工程，深入挖掘辽砚、农民画等地域文化资源，推动特色文化产业加快发展。 | 8月：文化产业项目完成年度投资计划的60%。推进省级石砚检验中心升级项目建设，推进制定辽砚茶盘、辽砚石旅游产品、奇石联盟标准。举办农民画创作提高班，邀请全国美协老师来溪授课。重点开展“出彩本溪人”彩艺秀大赛。 9月：文化产业项目完成年度投资计划的70%。启动辽砚特色产品电子商务平台项目建设，力争年底前完成关东砚石特色产品电子商务平台项目一期工程建设。举办农民画创作提高班，邀请全国美协老师来溪授课。农民画入驻文化创意产业园展销大厅。“出彩本溪人”彩艺秀大赛复赛：每月3－4场，半决赛每月1场。 10月：文化产业项目完成年度投资计划的80%。完成辽砚国家地理标志产品保护的办理工作，继续推进辽砚文化企业品牌商标注册工作。“出彩本溪人”彩艺秀大赛半决赛一场。 11月：文化产业项目完成年度投资计划的90%。在本溪县人民武装部后院建设农民画展示中心。“出彩本溪人”彩艺秀大赛复赛3场，半决赛1场。 12月：文化产业项目完成年度投资计划的100%。举办农民画汇报展。“出彩本溪人”彩艺秀大赛决赛1场，整个活动结束。举办大型元旦百姓新春晚会。 | 市发展改革委 市文化广电局 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、抓实抓好各项民生实事 | （三）完成重点民生实事项目 | 12．组织开展“首届世界陈小旺太极养生高峰论坛”、“辽宁铁刹山道教养生文化论坛”活动，提升文化影响力、城市吸引力。 | 9月：19日举行“辽宁铁刹山道教养生文化论坛”论坛开幕式。20－21日，在铁刹山风景区举办铁刹山庙会及大型中医义诊活动。 | 市民委 本溪县政府 |
|  |  | 13．组织好CBA等体育赛事。 | 8月：对市体育馆进行维修改造。目前，维修改造工作已完成。正在商讨进行场馆内电源扩容相关工作。 9月：研究制定CBA新赛季安排。研究制定2016－2017赛季CBA联赛招商方案、工作方案及其他宣传报道工作方案。围绕CBA赛事，搭建企业参与平台，推销企业产品，拉动体育产业、旅游业和服务业等产业发展。 10月：检查场馆内设施设备情况，做好各项应急工作预案。 11－12月：做好2016－2017赛季CBA联赛服务保障工作及宣传工作。 | 市体育发展委 |
|  |  | 14．提早做好今冬供暖准备工作。 | 8月：供暖设施维修完成投资0.52亿元（8月当月完成投资0.18亿元），完成全年计划的70%；管网改造完成投资0.31亿元（8月当月完成投资0.12亿元），完成全年计划的67%；储备供暖用煤32.4万吨（8月当月储备供暖用煤13万吨），完成全年计划的48%。 | 市房产局 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、抓实抓好各项民生实事 | （三）完成重点民生实事项目 | 14．提早做好今冬供暖准备工作。 | 9月：供暖设施维修完成投资0.71亿元（9月当月完成投资0.19亿元），完成全年计划的96%；管网改造完成投资0.44亿元（9月当月完成投资0.13亿元），完成全年计划的96%；储备供暖用煤45.4万吨（9月当月储备供暖用煤13万吨），完成全年计划的67%。 10月：供暖设施维修完成投资0.74亿元（10月当月完成投资0.03亿元），完成全年计划的100%；管网改造完成投资0.46亿元（10月当月完成投资0.02亿元），完成全年计划的100%；储备供暖用煤51.4万吨（10月当月储备供暖用煤6万吨），完成全年任务比例的76%。 11月：储备供暖用煤59.4万吨（11月当月储备供暖用煤8万吨），完成全年计划的87%。 12月：储备供暖用煤68万吨（12月当月储备供暖用煤8.6万吨），完成全年计划的100%。 | 市房产局 |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （一）防范养老金支付风险 | 1．落实责任加强县区征缴。 | （1）认真落实“辽委发〔2016〕19号”文件精神，采取有力措施，加大资金综合调度，防止风险向民生领域传导，坚决做好防范养老金支付风险工作，确保养老金按时足额发放。 | 8月：制订并落实市、县（区）分担机制，每月进行数据比对，杜绝跑冒滴漏。 9月：开展养老保险缴费情况专项稽核检查。 10月：对2017年养老保险基金进行初步预算。 11月：全面核查统筹项目、支付标准、支付范围。 12月：完成全民参保登记计划，做实缴费基数。 | 市人社局 市财政局 市地税局 |
|  |  |  | （2）各县区要加大养老保险基金征缴工作力度，努力完成本地区承担的征缴任务和分担的基金缺口任务。 | 1．本溪县。一是确保每月15日前完成参保缴费户核定，及时与地税部门对接，准确掌握资金到账情况。二是积极宣传社保政策，督促参保企业应保尽保。三是作好享受待遇资格认定，对未参加认定的退休人员及时停保，追缴冒领待遇，减少基金流失。 2．桓仁县。8－12月：每月上解养老基金923万元。计划每月平均征缴养老保险基金835万元。 3．平山区。9－12月：进一步加大宣传力度，依法加大征缴力度，完成全年任务。 4．明山区。8－12月，每月上解养老基金1216.3万元。8月：征缴养老基金1750万元。9月：征缴养老基金1685万元。10月：征缴养老基金1782万元。11月：征缴养老基金1820万元。12月：征缴养老基金1899万元。 | 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （一）防范养老金支付风险 | 1．落实责任加强县区征缴。 | （2）各县区要加大养老保险基金征缴工作力度，努力完成本地区承担的征缴任务和分担的基金缺口任务。 | 5．溪湖区。8月：征缴养老基金680万元。9月：征缴养老基金760万元。10月：征缴养老基金610万元。11月：征缴养老基金620万元。12月：征缴养老基金622万元。 6．南芬区。8－12月：每月征缴基本养老保险社会统筹部分180万元，年度累计征收达到2400万元。 7．高新区。8－12月：每月上解养老基金466万元。每月新增养老保险参保人员40人以上，继续对纳入税费大排查计划企业进行税费排查。 | 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |
|  |  |  | （3）各县区党政主要领导每月亲自调度基金征缴情况并上报市政府，确保落实成效。 | 1．本溪县。每月16日前按时上报养老基金发放数额；每月底前，按时上报基金收缴额，保证财政部门及时了解基金缺口情况。 2．桓仁县。8－12月，县党政主要领导每月调度基金征缴情况并及时上报市政府。 3．平山区。8－12月，区党政主要领导逐月调度基金征缴情况并及时上报市政府。 4．明山区。8－12月，区委常委会议和区政府常务会议每月听取一次养老基金征缴情况汇报，研究解决存在问题。 5．溪湖区。8－12月，区党政主要领导每月调度养老基金征缴情况，并及时上报市政府。 |  |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （一）防范养老金支付风险 | 1．落实责任加强县区征缴。 | （3）各县区党政主要领导每月亲自调度基金征缴情况并上报市政府，确保落实成效。 | 6．南芬区。8－12月：开展专项排查工作，对欠费企业进行全面核实，加大催报催缴力度，确保完成全年任务。 7．高新区。8－12月：主要领导每月主持召开调度会议，部署安排养老保险基金征缴和风险金上缴工作并上报市政府。 | 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |
|  |  | 2．堵塞漏洞加强资金监管。 | （1）加强监测预警，人社、财政、地税等部门于每月10日前向市政府报告基金收支情况、基金缺口情况，提出应对措施。 | 市人社局、市财政局、市地税局要于每月10日前，将当月基金收支情况、基金缺口情况及应对措施形成书面报告，上报市政府。 | 市人社局 市财政局 市地税局 |
|  |  |  | （2）进一步堵塞养老保险基金支出漏洞。对以往违反政策进入养老保险体系人员一律予以清除，并追究相关人员责任。 | 8月：完成310名享受“粮食直补”并领取“五七家属工”基本养老保险金人员的审查核实工作。 9月：根据审查核实情况，对不符合按照“五七家属工”参保人员，自9月1日起停发养老保险金；依法依规追缴已发养老保险金。对县（区）养老保险审批督导检查工作进行安排部署。 10－12月：印发《关于开展全市企业职工退休审核审批专项督导检查工作的通知》和《关于开展县（区）企业职工退休审批工作月检查的通知》，每月对县（区）退休审批开展督查。 | 市人社局 |

| 类别 | 重点工作内容 |  |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （一）防范养老金支付风险 |  | （3）大力推进机关事业单位养老保险制度改革。 | 目前，省人社厅尚未出台机关事业单位养老保险制度改革的具体方案，待省方案出台后，市人社局将立即组织贯彻落实，并结合我市实际情况研究制订具体方案。 | 市人社局 |
|  |  | 3．制定措施全力抓好整改。 | （1）人社、财政、地税等部门根据职责分工认真落实省企业职工基本养老保险基金专项审计整改工作，制定可行措施办法，确保整改到位，有效防范养老金支付风险。 | 8月：按照业务分工分解整改任务。明确责任人和整改时限及具体工作办法。9月10日前，完成逐项、逐户核实具体情况，提出解决措施意见。 9月：完成整改并上报整改报告。年底前将能处置的资产和挪挤占基金清偿到位。 | 市人社局 市财政局 市地税局 |
|  |  |  | （2）“两办”督查室要加强跟踪督导，推动措施落实到位。 | 会同市委督查室和市人社、财政、地税等部门研究制订督查方案，按月开展专项督查，并将督查情况形成专报上报市政府。 | 市政府办公厅 |
|  | （二）防范社会稳定风险 | 1．坚决打击非法采矿行为，开展专项清理整治。认真总结、深刻吸取“7.04”溪湖区彩北村非法盗采黑煤窑发生火灾事故教训，落实省政府要求，全力组织开展打击非法采矿行为专项清理整治行动。 |  | 8月：开展第二阶段打击非法采矿行为专项清理整治行动，组织召开环保、水务、国土资源等行政主管部门联席会议，为全市信息资源整合推进会议，做好充分准备。 9月：开展第三阶段打击非法采矿行为专项清理整治行动，做好制度完善和整改工作的各项收尾工作。 | 市公安局 市国土资源局 市安监局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （二）防范社会稳定风险 | 1．坚决打击非法采矿行为，开展专项清理整治。认真总结、深刻吸取“7.04”溪湖区彩北村非法盗采黑煤窑发生火灾事故教训，落实省政府要求，全力组织开展打击非法采矿行为专项清理整治行动。 | 10月：继续开展“清水蓝天”专项行动，重点打击环境污染违法活动；依法惩治在水源地保护区范围内妨碍水源地治理保护的刑事犯罪和治安违法行为，严厉打击保护区范围内非法排污行为，从源头上改善保护区内生态状况。 11月：加快整合本地重点污染企业项目信息、污染次生品收购、环评、固废等信息，将相关数据共享到公安信息平台；在专业领域内构建特情传输渠道，注重培养尖子特情，强化内线侦察调查，将情报触角延伸至重点行业、污染企业。 12月：协调法院、检察院建立资源环保案件集中管辖机制；推动环境污染司法鉴定机构和损害评估机构建设；按照省环保厅要求，申请建立环境保护行政执法与刑事司法专项经费。 | 市公安局 市国土资源局 市环保局 市安监局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |
|  |  | 2．确保全市安全度汛。将防汛作为工作重中之重，各县区、各部门高度重视，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，层层落实责任制，科学组织抢险施救，坚守“两个为零、一个最低”目标，确保安全度汛。 | 8－9月：做好防汛期间的防汛人员值班、值宿的部署和检查，做好防汛指挥、通讯系统，抢险救灾及防汛物资保障。 10－12月：对汛期后山洪监测系统维护排查及对抢险救灾设备进行回收、保养、维护工作。 | 市防汛办 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （二）防范社会稳定风险 | 3．继续强化对交通、城市燃气等高危行业和公共场所安全监管。 | 8月：对全市城乡公路开展一次安全隐患排查，针对突出安全隐患进行整改；对公共场所活动进行安全风险评估，指导场所经营者整改安全隐患；与本溪港华燃气公司联合发布通告，增强市民安全使用燃气意识。 9月：对客运集团、本钢汽运以及各出租车公司等重点客货运企业，开展源头检查；会同有关部门严格核定人群密集型场所、区域和重点活动场地容纳人数，严格控制人员流量；对存在的安全隐患和违规改动燃气表及管道的用户限期整改，以尽快消除隐患。 10月：集中开展2次针对酒驾、毒驾违法行为的专项整治；督促、指导娱乐服务场所强化安全保卫措施；对安全隐患和违规改动燃气表及燃气管道用户责令限期整改，消除安全隐患。 11月：集中开展“三超一疲劳”专项整治行动；对重点场所、重点部位实行定点安保监控，临场监督、检查、指导场所落实安全管控工作要求；依据《城镇燃气管理条例》等相关法律法规，依法严厉查处违法违规用户。 12月：以“12·2”道路交通安全宣传日为契机，大力开展交通安全宣传活动；落实与消防等部门联勤工作机制，会同相关部门对重点场所和重大活动联合开展检查、监督和管控。 | 市公安局 市交通运输局 市城乡规划建设委 市安监局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （二）防范社会稳定风险 | 4．继续推进市食品检验检测中心项目建设和市药品检验所搬迁，食品药品专项整治取得实效。 | 8月：完成实验室建设（网络综合布线、消防工程、水电改造）。 9月：完成实验室工程验收、实验设备政府采购工作。 10月：完成市质监所设备划转和办公用品搬迁等工作。 11月：采购实验设备陆续到货并安装调试。 12月：实现实验室整体试运行。 | 市食品药品监管局 |
|  |  | 5．启动“七五”依法治市工作。 | 8月：征求各县（区）对“七五”普法规划的意见建议，形成规划第2稿。组织开展我市“六五”依法治市先进集体和先进个人评选工作。 9月：就“七五”规划第2稿广泛征求市直各部门及社会各界的意见建议，形成“七五”规划第3稿，使规划更具科学性和可操作性。 10月：做好我市召开“七五”规划启动大会准备工作，起草“六五”依法治市工作报告。 11月：根据全省工作部署召开我市“七五”依法治市规划启动大会。 12月：组织各县（区）、市直各部门开展“七五”规划启动工作。 | 市司法局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （二）防范社会稳定风险 | 6．继续深入开展领导接访下访和信访积案化解。 | 1．领导接访下访工作 8－12月：深入开展“包积案、解难题、保稳定”专项行动，通过“一周一调度、一月一通报”方式，实现每月化解率不低于15%，年底前信访案件解决率达到70%以上。 2．省交办的300件信访积案化解工作 8月：300件信访积案办结率达到45%。 9月：信访积案办结率达到60%。 10月：信访积案办结率达到75%。 11月：信访积案办结率达到90%，圆满完成省信访工作联席会议对我市的考核任务。 | 市信访局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |
|  |  | 7．继续做好G20峰会等重大安保工作，不断强化重大维稳情报信息收集研判预警、网上舆情管控等措施，牢牢把握维稳工作主动权。 | 8月：严密监控去杭州上访人员，对“法轮功”分子、国保重点人、扬言报复社会人员等危险分子、尚未改造好的刑满释放和解除劳教人员、吸毒人员、多次上访滋事人员、肇事精神病人等重点人员全部纳入管控范围，落实管控责任。 9月：强化卡点堵控、巡逻防控等工作，坚决防止重点群体和重点人去杭州上访滋事，杜绝枪支弹药、爆炸剧毒危险物品从我市流入杭州。网安部门落实24小时不间断巡查监控措施，加强对互联网、手机短信以及微信、微博等网络平台的监管，及时封堵和删除网上负面信息。 | 市公安局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （二）防范社会稳定风险 | 8．继续加快推进社会治安防控体系建设，持续推进常态化打击整治工作，始终保持严打高压态势，确保社会治安大局持续稳定。 | 8月：强化防控建设宣传力度，在《本溪晚报—本溪公安周刊》开设“加速推进立体化社会治安防控体系”专栏；协调召开全市信息资源整合推进会议；重点打击“盗抢骗”现行犯罪和八类严重暴力犯罪。 9月：及时总结并宣传工作亮点，在全省防控建设推进会议上推介我市“寄递物流”安全管理工作经验；推进市级“供水、供热、煤气”3类信息数据与公安警综平台有机融合；加强对消防安全和危爆物品的常态化管理。 10月：加快城区视频监控改造和在农村出入路口安装高清探头建设；加强“机关和企事业单位内部安全防控网”建设；推进“重点行业和重点人员治安防控网”建设；重点做好国庆安保和交通安全管理工作。 11月：加强“乡镇（街道）和村（社区）治安防控网”建设；完成县级“供水、供热、供电”三类信息数据与公安警综平台的有机融合；稳步推进常态化打击整治的“七项重点工作任务”，突出抓好社会稳控和合成作战平台建设。 12月：完成农村出入路口安装高清探头建设与应用；做好省公安厅第4季度重点任务考评；加强“地下综合管廊建筑安全防控网”建设；重点做好社会稳控、反恐维稳等工作。 | 市公安局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |

| 类别 | 重点工作内容 |  | 8－12月工作序时进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、继续强化防范养老金支付等风险 | （二）防范社会稳定风险 | 9．继续全面深化公安改革，创新惩防犯罪等工作机制，推出一批便民利民新举措，切实提升人民群众获得感。 | 8月：建立居民基本信息的社区管理平台，全面掌握居民信息；推进建设工程消防行政审批制度改革，不断优化服务工作。 9月：推进各级指挥中心资源整合、功能汇合，重点强化市、县两级指挥中心9项实战机制的落实；出台全市公安机关重点人员动态管控工作方案，明确任务，落实责任，细化措施，完善流程；召开市政府相关部门联席会议，会同各成员单位制订进一步放宽户籍政策的具体措施。 10月：根据当前反恐斗争形势需要，修改完善《本溪技侦反恐情报侦察工作机制》；治安、刑侦、经侦、禁毒、交警等办案侦查单位要制订出台规范信息采集和数据上传的工作规范；完成互联网巡控力量、勤务模式建设。 11月：将对我市外国人纳入实有人口管理，建立5个以上外国人服务站。 12月：开展日常涉恐情报信息搜集工作自查，进一步规范涉恐情报信息搜集工作；出台并落实摩托车带牌销售政策，本溪县、桓仁县均至少设立1个摩托车带牌销售点；全面推行驾驶人网上自主预约考试。 | 市公安局 各县（区）政府 本溪高新区管委会 |